## Master Schedule_9.16 시작
■ [STK] Stack Vision 순회검사 대체 (Stack Vision Align Data 대체) [STK] Stack Vision 巡检替代（替代 Stack Vision Align Data）
Site | Line | Model | 개조 대상 | 작업 항목 作业项目 | 라인 가동 여부 生产线是否运行 | 비가동 시간 반영 反映停机时间 | Sample MGZ 사용 Sample MGZ 使用 | 설비 업체 设备公司 | 26.9月 | [16 empty] | 26.10月
[9 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
S/W 업데이트
OJ1 | 1 | E603 | [5 empty] | WooWon ('26.9/16 ~10/23) | 15: 출국; 16: 투입 (사전 교육 및 설명회 진행) 投入（进行事前培训及说明会）; 24: 귀국 回国
| 2 | H055 | ● | ● | ● | 2hr | ● |  | 17: S/W 업데이트; 21: Monitoring; 24: 검증(验证); 25: 법인 운영(法人运营)
| 3 |  | ● | ● | ● | 2hr | ● |  | 21: S/W 업데이트; 23: Monitoring; 26: 검증(验证); 27: 법인 운영(法人运营); 1: 국경절 비가동 国庆节停工
| 4 |  | ● | ● | ● | 2hr | ● |  | 23: S/W 업데이트; 25: Monitoring; 29: 검증(验证); 7: 법인 운영(法人运营)
| 5 |  | ● | ● | ● | 2hr | ● |  | 25: S/W 업데이트; 28: Monitoring; 29: 검증(验证); 7: 법인 운영(法人运营)
| 6 |  | ● | ● | ● | 2hr | ● |  | 28: S/W 업데이트; 7: Monitoring; 11: 검증(验证); 12: 법인 운영(法人运营)
| 7 |  | ● | ● | - | - | ● |  | 30: S/W 업데이트; 7: J/C Line
OJ2-1F | 8 | E681A | ● | ● | - | - | ● |  | 2: S/W 업데이트; 7: Monitoring; 10: 검증(验证); 11: 법인 운영(法人运营)
| 9 | E603
| 10 | E603
| 11 | P489 | ● | ● | - | - | ● |  | 5: S/W 업데이트; 7: Monitoring; 12: 검증(验证); 13: 법인 운영(法人运营)
| 12 | E603
| 13 | H055