## Edit
|  | Project Name |  | Project Start Date
|  | SKOH2 9Line E1127 J/C |  | 2026-02-10
Personnel | Line | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16
Mechanical | Acitivity | 설계 및 내부 DR |  | 설계 및 내부 DR
Vision |  | 고객사 DR |  | 고객사 DR
Control |  | 발주/제작 |  | 발주/제작
Electronical |  | 하네스 작업 품목 선입고 |  | 하네스 작업 품목 선입고
Safety Manager (소장) |  | 하네스 작업 |  | 하네스 작업
Supervisor (탈,부착) |  | 본사 입고 |  | 본사 입고
|  | 발송 준비 |  | 발송 준비
|  | FOB |  | FOB
|  | 현장 반입 |  | 현장 반입
|  | 고객사 형교환 툴 부칙 |  | J/C
|  | J/C |  | 인증
|  | 공정셋팅 + 인증 |  | 양산대응
양산대응
| Sub Acitivity | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs
|  | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0

## Planning
| Project Name : | SKOH2 9Line E1127 J/C
| Project Start Date : | 2026-02-10 | time axis 2026-02-10 to 2027-02-09
Line | Equipment | Activity | Start | End | Duration
9 | Notcher (6대) | 설계 및 내부 DR | 2026-02-10 | 2026-02-23 | 14
|  | 고객사 DR | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1
|  | 발주/제작 | 2026-02-25 | 2026-04-30 | 65
|  | 하네스 작업 품목 선입고 |  | 0 | 1
|  | 하네스 작업 |  | 1900-01-12 | 14
|  | 본사 입고 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
|  | 발송 준비 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 3
|  | FOB | 2026-05-04 | 2026-07-06 | 64
|  | 현장 반입 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 3
|  | 고객사 형교환 툴 부칙 | 2026-07-06 | 2026-07-11 | 6
|  | J/C | 2026-07-15 | 2026-07-26 | 12
|  | 공정셋팅 + 인증 | 2026-07-27 | 2026-08-16 | 21
|  | 양산대응 | 2026-08-17 | 2026-08-30 | 14
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical | 82 | 3 | 2026-07-15: 2; 2026-07-16: 2; 2026-07-17: 2; 2026-07-18: 2; 2026-07-20: 3; 2026-07-21: 3; 2026-07-22: 3; 2026-07-23: 3; 2026-07-24: 3; 2026-07-25: 3; 2026-07-27: 3; 2026-07-28: 3; 2026-07-29: 3; 2026-07-30: 3; 2026-07-31: 3; 2026-08-01: 3; 2026-08-03: 2; 2026-08-04: 2; 2026-08-05: 2; 2026-08-06: 2; 2026-08-07: 2; 2026-08-08: 2; 2026-08-10: 2; 2026-08-11: 2; 2026-08-12: 2; 2026-08-13: 2; 2026-08-14: 2; 2026-08-15: 2; 2026-08-17: 1; 2026-08-18: 1; 2026-08-19: 1; 2026-08-20: 1; 2026-08-21: 1; 2026-08-22: 1; 2026-08-23: 1; 2026-08-24: 1; 2026-08-25: 1; 2026-08-26: 1; 2026-08-27: 1; 2026-08-28: 1; 2026-08-29: 1; 2026-08-30: 1
|  |  | Vision | 68 | 4 | 2026-07-20: 4; 2026-07-21: 4; 2026-07-22: 4; 2026-07-23: 4; 2026-07-24: 4; 2026-07-25: 4; 2026-07-27: 2; 2026-07-28: 2; 2026-07-29: 2; 2026-07-30: 2; 2026-07-31: 2; 2026-08-01: 2; 2026-08-03: 2; 2026-08-04: 2; 2026-08-05: 2; 2026-08-06: 2; 2026-08-07: 2; 2026-08-08: 2; 2026-08-10: 1; 2026-08-11: 1; 2026-08-12: 1; 2026-08-13: 1; 2026-08-14: 1; 2026-08-15: 1; 2026-08-17: 1; 2026-08-18: 1; 2026-08-19: 1; 2026-08-20: 1; 2026-08-21: 1; 2026-08-22: 1; 2026-08-23: 1; 2026-08-24: 1; 2026-08-25: 1; 2026-08-26: 1; 2026-08-27: 1; 2026-08-28: 1; 2026-08-29: 1; 2026-08-30: 1
|  |  | Control | 38 | 1 | bar: 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15; 2026-08-17 to 2026-08-30
|  |  | Electronical | 12 | 2 | 2026-07-13: 2; 2026-07-14: 2; 2026-07-15: 2; 2026-07-16: 2; 2026-07-17: 2; 2026-07-18: 2
|  |  | Safety Manager (소장) | 30 | 1 | bar: 2026-07-13 to 2026-07-18; 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15
|  |  | Supervisor (탈,부착) | 6 | 1 | bar: 2026-07-06 to 2026-07-11
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
9 | Stacker (9대) | 설계 및 내부 DR | 2026-02-20 | 2026-03-05 | 14
|  | 고객사 DR | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1
|  | 발주/제작 | 2026-03-09 | 2026-04-30 | 53
|  | 하네스 작업 품목 선입고 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1
|  | 하네스 작업 | 2026-04-18 | 2026-05-03 | 16
|  | 본사 입고 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
|  | 발송 준비 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 3
|  | FOB | 2026-05-04 | 2026-06-26 | 54
|  | 현장 반입 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1
|  | J/C | 2026-07-06 | 2026-07-26 | 21
|  | 인증 | 2026-07-27 | 2026-08-16 | 21
|  | 양산대응 | 2026-08-17 | 2026-08-30 | 14
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical | 204 | 6 | 2026-06-29: 2; 2026-07-06: 3; 2026-07-07: 3; 2026-07-08: 3; 2026-07-09: 3; 2026-07-10: 3; 2026-07-11: 3; 2026-07-13: 6; 2026-07-14: 6; 2026-07-15: 6; 2026-07-16: 6; 2026-07-17: 6; 2026-07-18: 6; 2026-07-20: 6; 2026-07-21: 6; 2026-07-22: 6; 2026-07-23: 6; 2026-07-24: 6; 2026-07-25: 6; 2026-07-27: 6; 2026-07-28: 6; 2026-07-29: 6; 2026-07-30: 6; 2026-07-31: 6; 2026-08-01: 6; 2026-08-03: 6; 2026-08-04: 6; 2026-08-05: 6; 2026-08-06: 6; 2026-08-07: 6; 2026-08-08: 6; 2026-08-10: 2; 2026-08-11: 2; 2026-08-12: 2; 2026-08-13: 2; 2026-08-14: 2; 2026-08-15: 2; 2026-08-17: 2; 2026-08-18: 2; 2026-08-19: 2; 2026-08-20: 2; 2026-08-21: 2; 2026-08-22: 2; 2026-08-23: 2; 2026-08-24: 2; 2026-08-25: 2; 2026-08-26: 2; 2026-08-27: 2; 2026-08-28: 2; 2026-08-29: 2; 2026-08-30: 2
|  |  | Vision | 86 | 3 | 2026-07-13: 3; 2026-07-14: 3; 2026-07-15: 3; 2026-07-16: 3; 2026-07-17: 3; 2026-07-18: 3; 2026-07-20: 3; 2026-07-21: 3; 2026-07-22: 3; 2026-07-23: 3; 2026-07-24: 3; 2026-07-25: 3; 2026-07-27: 3; 2026-07-28: 3; 2026-07-29: 3; 2026-07-30: 3; 2026-07-31: 3; 2026-08-01: 3; 2026-08-03: 2; 2026-08-04: 2; 2026-08-05: 2; 2026-08-06: 2; 2026-08-07: 2; 2026-08-08: 2; 2026-08-10: 1; 2026-08-11: 1; 2026-08-12: 1; 2026-08-13: 1; 2026-08-14: 1; 2026-08-15: 1; 2026-08-17: 1; 2026-08-18: 1; 2026-08-19: 1; 2026-08-20: 1; 2026-08-21: 1; 2026-08-22: 1; 2026-08-23: 1; 2026-08-24: 1; 2026-08-25: 1; 2026-08-26: 1; 2026-08-27: 1; 2026-08-28: 1; 2026-08-29: 1; 2026-08-30: 1
|  |  | Control | 44 | 1 | bar: 2026-07-13 to 2026-07-18; 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15; 2026-08-17 to 2026-08-30
|  |  | Electronical | 56 | 4 | 2026-07-06: 4; 2026-07-07: 4; 2026-07-08: 4; 2026-07-09: 4; 2026-07-10: 4; 2026-07-11: 4; 2026-07-13: 4; 2026-07-14: 4; 2026-07-15: 2; 2026-07-16: 2; 2026-07-17: 2; 2026-07-18: 2; 2026-07-20: 4; 2026-07-21: 4; 2026-07-22: 4; 2026-07-23: 4
|  |  | Safety Manager (소장) | 51 | 1 | bar: 2026-06-29; 2026-07-06 to 2026-07-11; 2026-07-13 to 2026-07-18; 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15; 2026-08-17 to 2026-08-30
|  |  | Supervisor (탈,부착) | 12 | 1 | bar: 2026-07-06 to 2026-07-11; 2026-07-13 to 2026-07-18
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
3 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager (소장) | 0 | 0
|  |  | Supervisor (탈,부착) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
4 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager (소장) | 0 | 0
|  |  | Supervisor (탈,부착) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
5 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager (소장) | 0 | 0
|  |  | Supervisor (탈,부착) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
6 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager (소장) | 0 | 0
|  |  | Supervisor (탈,부착) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
7 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager (소장) | 0 | 0
|  |  | Supervisor (탈,부착) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
8 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager (소장) | 0 | 0
|  |  | Supervisor (탈,부착) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
9 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager (소장) | 0 | 0
|  |  | Supervisor (탈,부착) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
10 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager (소장) | 0 | 0
|  |  | Supervisor (탈,부착) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
11 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager (소장) | 0 | 0
|  |  | Supervisor (탈,부착) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
12 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager (소장) | 0 | 0
|  |  | Supervisor (탈,부착) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
13 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager (소장) | 0 | 0
|  |  | Supervisor (탈,부착) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
14 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager (소장) | 0 | 0
|  |  | Supervisor (탈,부착) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
15 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager (소장) | 0 | 0
|  |  | Supervisor (탈,부착) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
16 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager (소장) | 0 | 0
|  |  | Supervisor (탈,부착) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
Line ~ |  | Grand Total Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical | 286 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vision | 154 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Control | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Electronical | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Safety Manager (소장) | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Supervisor (탈,부착) | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total Manday | 689 | Daily Peak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
End = [Start] - 1 + [Duration]
장납기 품목은 5/10일까지 준비해서 5/11일 출하
장납기 품목은 5/10일까지 준비해서 5/11일 출하
기구 셋팅
필요 시점에 맞춰 대응
노칭 개조건 작업
필요 시점에 맞춰 대응
공정 셋팅 1주차
공정 셋팅 2주차
인증
선행호기 2대 작업 기구 탈부착 (18~15호기)
잔여 호기는 OH2법인 진행
탈,부착 완료호기 초품 셋팅
공정 셋팅 1주차
공정 셋팅 2주차
인증
미완료 호기 형교환 진행
현지 법인 탈,부착