## Edit (hidden)
|  | Project Name |  | Project Start Date
|  | SKOJ 7L H055 J/C |  | 2026-08-15
Personnel | Line | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16
설비기술(소장포함) | Acitivity | J/C
비전 |  | 공정세팅
제어 |  | 인증
전장 |  | 양산대응
안전
6
7
8
9
10
11
12
| Sub Acitivity | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs
|  | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0

## Planning
| Project Name : | SKOJ 7L H055 J/C
| Project Start Date : | 2026-08-15 | time axis 2026-08-15 to 2027-08-14
Line | Equipment | Activity | Start | End | Duration
1 | Stacker | J/C | 2026-08-17 | 2026-08-30 | 14
|  | 공정세팅 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 7
|  | 인증 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 7
|  | 양산대응 | 2026-09-14 | 2026-09-27 | 14
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | 설비기술(소장포함) | 240 | 9 | 2026-08-17: 9; 2026-08-18: 9; 2026-08-19: 9; 2026-08-20: 9; 2026-08-21: 9; 2026-08-22: 9; 2026-08-24: 9; 2026-08-25: 9; 2026-08-26: 9; 2026-08-27: 9; 2026-08-28: 9; 2026-08-29: 9; 2026-08-31: 9; 2026-09-01: 9; 2026-09-02: 9; 2026-09-03: 9; 2026-09-04: 9; 2026-09-05: 9; 2026-09-07: 9; 2026-09-08: 9; 2026-09-09: 9; 2026-09-10: 9; 2026-09-11: 9; 2026-09-12: 9; 2026-09-14: 2; 2026-09-15: 2; 2026-09-16: 2; 2026-09-17: 2; 2026-09-18: 2; 2026-09-19: 2; 2026-09-21: 2; 2026-09-22: 2; 2026-09-23: 2; 2026-09-24: 2; 2026-09-25: 2; 2026-09-26: 2
|  |  | 비전 | 78 | 3 | 2026-08-17: 3; 2026-08-18: 3; 2026-08-19: 3; 2026-08-20: 3; 2026-08-21: 3; 2026-08-22: 3; 2026-08-24: 3; 2026-08-25: 3; 2026-08-26: 3; 2026-08-27: 3; 2026-08-28: 3; 2026-08-29: 3; 2026-08-31: 3; 2026-09-01: 3; 2026-09-02: 3; 2026-09-03: 3; 2026-09-04: 3; 2026-09-05: 3; 2026-09-07: 2; 2026-09-08: 2; 2026-09-09: 2; 2026-09-10: 2; 2026-09-11: 2; 2026-09-12: 2; 2026-09-14: 1; 2026-09-15: 1; 2026-09-16: 1; 2026-09-17: 1; 2026-09-18: 1; 2026-09-19: 1; 2026-09-21: 1; 2026-09-22: 1; 2026-09-23: 1; 2026-09-24: 1; 2026-09-25: 1; 2026-09-26: 1
|  |  | 제어 | 36 | 1 | bar: 2026-08-17 to 2026-08-22; 2026-08-24 to 2026-08-29; 2026-08-31 to 2026-09-05; 2026-09-07 to 2026-09-12; 2026-09-14 to 2026-09-19; 2026-09-21 to 2026-09-26
|  |  | 전장 | 56 | 4 | 2026-08-17: 4; 2026-08-18: 4; 2026-08-19: 4; 2026-08-20: 4; 2026-08-21: 4; 2026-08-22: 4; 2026-08-24: 4; 2026-08-25: 4; 2026-08-26: 4; 2026-08-27: 4; 2026-08-28: 4; 2026-08-29: 4; 2026-08-31: 4; 2026-09-01: 4
|  |  | 안전 | 36 | 1 | bar: 2026-08-17 to 2026-08-22; 2026-08-24 to 2026-08-29; 2026-08-31 to 2026-09-05; 2026-09-07 to 2026-09-12; 2026-09-14 to 2026-09-19; 2026-09-21 to 2026-09-26
|  |  | 6 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0
|  |  | 12 | 0 | 0
2 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | 설비기술(소장포함) | 0 | 0
|  |  | 비전 | 0 | 0
|  |  | 제어 | 0 | 0
|  |  | 전장 | 0 | 0
|  |  | 안전 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0
|  |  | 12 | 0 | 0
3 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | 설비기술(소장포함) | 0 | 0
|  |  | 비전 | 0 | 0
|  |  | 제어 | 0 | 0
|  |  | 전장 | 0 | 0
|  |  | 안전 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0
|  |  | 12 | 0 | 0
4 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | 설비기술(소장포함) | 0 | 0
|  |  | 비전 | 0 | 0
|  |  | 제어 | 0 | 0
|  |  | 전장 | 0 | 0
|  |  | 안전 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0
|  |  | 12 | 0 | 0
5 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | 설비기술(소장포함) | 0 | 0
|  |  | 비전 | 0 | 0
|  |  | 제어 | 0 | 0
|  |  | 전장 | 0 | 0
|  |  | 안전 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0
|  |  | 12 | 0 | 0
6 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | 설비기술(소장포함) | 0 | 0
|  |  | 비전 | 0 | 0
|  |  | 제어 | 0 | 0
|  |  | 전장 | 0 | 0
|  |  | 안전 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0
|  |  | 12 | 0 | 0
7 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | 설비기술(소장포함) | 0 | 0
|  |  | 비전 | 0 | 0
|  |  | 제어 | 0 | 0
|  |  | 전장 | 0 | 0
|  |  | 안전 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0
|  |  | 12 | 0 | 0
8 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | 설비기술(소장포함) | 0 | 0
|  |  | 비전 | 0 | 0
|  |  | 제어 | 0 | 0
|  |  | 전장 | 0 | 0
|  |  | 안전 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0
|  |  | 12 | 0 | 0
9 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | 설비기술(소장포함) | 0 | 0
|  |  | 비전 | 0 | 0
|  |  | 제어 | 0 | 0
|  |  | 전장 | 0 | 0
|  |  | 안전 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0
|  |  | 12 | 0 | 0
10 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | 설비기술(소장포함) | 0 | 0
|  |  | 비전 | 0 | 0
|  |  | 제어 | 0 | 0
|  |  | 전장 | 0 | 0
|  |  | 안전 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0
|  |  | 12 | 0 | 0
11 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | 설비기술(소장포함) | 0 | 0
|  |  | 비전 | 0 | 0
|  |  | 제어 | 0 | 0
|  |  | 전장 | 0 | 0
|  |  | 안전 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0
|  |  | 12 | 0 | 0
12 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | 설비기술(소장포함) | 0 | 0
|  |  | 비전 | 0 | 0
|  |  | 제어 | 0 | 0
|  |  | 전장 | 0 | 0
|  |  | 안전 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0
|  |  | 12 | 0 | 0
13 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | 설비기술(소장포함) | 0 | 0
|  |  | 비전 | 0 | 0
|  |  | 제어 | 0 | 0
|  |  | 전장 | 0 | 0
|  |  | 안전 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0
|  |  | 12 | 0 | 0
14 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | 설비기술(소장포함) | 0 | 0
|  |  | 비전 | 0 | 0
|  |  | 제어 | 0 | 0
|  |  | 전장 | 0 | 0
|  |  | 안전 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0
|  |  | 12 | 0 | 0
15 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | 설비기술(소장포함) | 0 | 0
|  |  | 비전 | 0 | 0
|  |  | 제어 | 0 | 0
|  |  | 전장 | 0 | 0
|  |  | 안전 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0
|  |  | 12 | 0 | 0
16 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | 설비기술(소장포함) | 0 | 0
|  |  | 비전 | 0 | 0
|  |  | 제어 | 0 | 0
|  |  | 전장 | 0 | 0
|  |  | 안전 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0
|  |  | 12 | 0 | 0
Line ~ |  | Grand Total Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | 설비기술(소장포함) | 240 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 비전 | 78 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 제어 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 전장 | 56 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 안전 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total Manday | 446 | Daily Peak | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
End = [Start] - 1 + [Duration]