## Edit
|  |  | Project Name |  | Project Start Date
|  |  | SKOY 10,12 Line E1144, E1540 J/C |  | 2026-01-13
| Personnel | Line | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16
| Mechanical(소장포함) | Acitivity | 설계 및 내부 DR |  | 설계 및 내부 DR |  | 설계 및 내부 DR |  | 설계 및 내부 DR
| Vision |  | 고객사 DR |  | 고객사 DR |  | 고객사 DR |  | 고객사 DR
| Control |  | 발주/제작 |  | 발주/제작 |  | 발주/제작 |  | 발주/제작
Electronical
| Safety Manager(안전) |  | 하네스 작업/조립 |  | 하네스 작업/조립 |  | 하네스 작업/조립 |  | 하네스 작업/조립
| 비전 외주 (엘라이트) |  | 본사 입고 |  | 본사 입고 |  | 본사 입고 |  | 본사 입고
| Supervisor(해체/장착 검수) |  | 발송 준비 |  | 발송 준비 |  | 발송 준비 |  | 발송 준비
|  |  | FOB |  | FOB |  | FOB |  | FOB
|  |  | 현장 반입 |  | 현장 반입 |  | 현장 반입 |  | 현장 반입
|  |  | 해체(OY 내재화 시 검수) |  | 해체(OY 내재화 시 검수) |  | 해체(OY 내재화 시 검수) |  | 해체(OY 내재화 시 검수)
ㄱ |  |  | 전장작업 |  | 전장작업 |  | 전장작업 |  | 전장작업
|  |  | 조립(OY 내재화 시 검수) |  | 조립(OY 내재화 시 검수) |  | 조립(OY 내재화 시 검수) |  | 조립(OY 내재화 시 검수)
|  |  | 기구세팅 |  | 기구세팅+공정세팅 |  | 기구세팅 |  | 기구세팅+공정세팅
|  |  | 공정세팅 |  |  |  | 공정세팅
|  |  | UN Sample 대응 |  | UN Sample 대응 |  | UN Sample 대응 |  | UN Sample 대응
|  |  | 라인 인증 |  | 라인 인증 |  | 라인 인증 |  | 라인 인증
|  |  | 양산 대응 |  | 양산 대응 |  | 양산 대응 |  | 양산 대응
|  | Sub Acitivity | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs | List | Hrs
|  |  | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0 | 1일 8시간 근무 기준 | 0

## Planning
| Project Name : | SKOY 10,12 Line E1144, E1540 J/C
| Project Start Date : | 2026-01-13 | time axis 2026-01-13 to 2027-01-12
Line | Equipment | Activity | Start | End | Duration
10 | Notcher(6대) | 설계 및 내부 DR | 2026-02-10 | 2026-02-23 | 14
|  | 고객사 DR | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1
|  | 발주/제작 | 2026-03-09 | 2026-04-17 | 40 | 2026-03-06: PO 발행 후 출도
|  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1
|  | 하네스 작업/조립 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 7
|  | 본사 입고 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1
|  | 발송 준비 | 2026-04-22 | 2026-04-26 | 5
|  | FOB | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5
|  | 현장 반입 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1
|  | 해체(OY 내재화 시 검수) | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 7
|  | 전장작업 |  | -1
|  | 조립(OY 내재화 시 검수) | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 7
|  | 기구세팅 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 8
|  | 공정세팅 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 7
|  | UN Sample 대응 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 7
|  | 라인 인증 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 7
|  | 양산 대응 | 2026-06-29 | 2026-07-12 | 14
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical(소장포함) | 63 | 4 | 2026-05-22: 4; 2026-05-23: 4; 2026-05-25: 4; 2026-05-26: 4; 2026-05-27: 4; 2026-05-28: 4; 2026-05-29: 4; 2026-06-08: 1; 2026-06-09: 1; 2026-06-10: 1; 2026-06-11: 1; 2026-06-12: 1; 2026-06-13: 1; 2026-06-14: 1; 2026-06-15: 1; 2026-06-16: 1; 2026-06-17: 1; 2026-06-18: 1; 2026-06-19: 1; 2026-06-20: 1; 2026-06-21: 1; 2026-06-22: 1; 2026-06-23: 1; 2026-06-24: 1; 2026-06-25: 1; 2026-06-26: 1; 2026-06-27: 1; 2026-06-28: 1; 2026-06-29: 1; 2026-06-30: 1; 2026-07-01: 1; 2026-07-02: 1; 2026-07-03: 1; 2026-07-04: 1; 2026-07-05: 1; 2026-07-06: 1; 2026-07-07: 1; 2026-07-08: 1; 2026-07-09: 1; 2026-07-10: 1; 2026-07-11: 1; 2026-07-12: 1
|  |  | Vision | 49 | 2 | 2026-05-22: 2; 2026-05-23: 2; 2026-05-25: 2; 2026-05-26: 2; 2026-05-27: 2; 2026-05-28: 2; 2026-05-29: 2; 2026-06-08: 1; 2026-06-09: 1; 2026-06-10: 1; 2026-06-11: 1; 2026-06-12: 1; 2026-06-13: 1; 2026-06-14: 1; 2026-06-15: 1; 2026-06-16: 1; 2026-06-17: 1; 2026-06-18: 1; 2026-06-19: 1; 2026-06-20: 1; 2026-06-21: 1; 2026-06-22: 1; 2026-06-23: 1; 2026-06-24: 1; 2026-06-25: 1; 2026-06-26: 1; 2026-06-27: 1; 2026-06-28: 1; 2026-06-29: 1; 2026-06-30: 1; 2026-07-01: 1; 2026-07-02: 1; 2026-07-03: 1; 2026-07-04: 1; 2026-07-05: 1; 2026-07-06: 1; 2026-07-07: 1; 2026-07-08: 1; 2026-07-09: 1; 2026-07-10: 1; 2026-07-11: 1; 2026-07-12: 1
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager(안전) | 42 | 1 | bar: 2026-05-22 to 2026-05-23; 2026-05-25 to 2026-05-29; 2026-06-08 to 2026-07-12
|  |  | 비전 외주 (엘라이트) | 63 | 4 | 2026-05-22: 4; 2026-05-23: 4; 2026-05-25: 4; 2026-05-26: 4; 2026-05-27: 4; 2026-05-28: 4; 2026-05-29: 4; 2026-06-08: 1; 2026-06-09: 1; 2026-06-10: 1; 2026-06-11: 1; 2026-06-12: 1; 2026-06-13: 1; 2026-06-14: 1; 2026-06-15: 1; 2026-06-16: 1; 2026-06-17: 1; 2026-06-18: 1; 2026-06-19: 1; 2026-06-20: 1; 2026-06-21: 1; 2026-06-22: 1; 2026-06-23: 1; 2026-06-24: 1; 2026-06-25: 1; 2026-06-26: 1; 2026-06-27: 1; 2026-06-28: 1; 2026-06-29: 1; 2026-06-30: 1; 2026-07-01: 1; 2026-07-02: 1; 2026-07-03: 1; 2026-07-04: 1; 2026-07-05: 1; 2026-07-06: 1; 2026-07-07: 1; 2026-07-08: 1; 2026-07-09: 1; 2026-07-10: 1; 2026-07-11: 1; 2026-07-12: 1
|  |  | Supervisor(해체/장착 검수) | 12 | 1 | bar: 2026-04-15 to 2026-04-18; 2026-04-20 to 2026-04-21; 2026-05-07 to 2026-05-09; 2026-05-11 to 2026-05-13
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
10 | Stacker(9대) | 설계 및 내부 DR | 2026-01-29 | 2026-02-11 | 14
|  | 고객사 DR | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 1
|  | 발주/제작 | 2026-03-09 | 2026-04-27 | 50 | 2026-03-06: PO 발행 후 출도
|  | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1
|  | 하네스 작업/조립 | 2026-04-20 | 2026-05-03 | 14
|  | 본사 입고 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1
|  | 발송 준비 | 2026-05-05 | 2026-05-10 | 6
|  | FOB | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5
|  | 현장 반입 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 3
|  | 해체(OY 내재화 시 검수) | 2026-04-15 | 2026-04-27 | 13
|  | 전장작업 | 2026-05-22 | 2026-06-04 | 14
|  | 조립(OY 내재화 시 검수) | 2026-05-25 | 2026-06-04 | 11
|  | 기구세팅+공정세팅 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 15
|  | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 8
|  | UN Sample 대응 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 7
|  | 라인 인증 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 7
|  | 양산 대응 | 2026-06-29 | 2026-07-12 | 14
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical(소장포함) | 240 | 11 | 2026-05-25: 1; 2026-05-26: 1; 2026-05-27: 1; 2026-05-28: 1; 2026-05-29: 1; 2026-05-30: 11; 2026-05-31: 11; 2026-06-01: 11; 2026-06-02: 11; 2026-06-03: 11; 2026-06-04: 11; 2026-06-05: 6; 2026-06-06: 6; 2026-06-08: 6; 2026-06-09: 6; 2026-06-10: 6; 2026-06-11: 6; 2026-06-12: 5; 2026-06-13: 5; 2026-06-15: 10; 2026-06-16: 10; 2026-06-17: 10; 2026-06-18: 10; 2026-06-19: 10; 2026-06-20: 5; 2026-06-21: 5; 2026-06-22: 3; 2026-06-23: 3; 2026-06-24: 3; 2026-06-25: 3; 2026-06-26: 3; 2026-06-27: 3; 2026-06-28: 3; 2026-06-29: 3; 2026-06-30: 3; 2026-07-01: 3; 2026-07-02: 3; 2026-07-03: 3; 2026-07-04: 3; 2026-07-05: 3; 2026-07-06: 3; 2026-07-07: 3; 2026-07-08: 3; 2026-07-09: 3; 2026-07-10: 3; 2026-07-11: 3; 2026-07-12: 3
|  |  | Vision | 94 | 4 | 2026-05-25: 3; 2026-05-26: 3; 2026-05-27: 3; 2026-05-28: 3; 2026-05-29: 3; 2026-05-30: 3; 2026-05-31: 3; 2026-06-01: 3; 2026-06-02: 3; 2026-06-03: 3; 2026-06-04: 3; 2026-06-05: 2; 2026-06-06: 2; 2026-06-08: 2; 2026-06-09: 2; 2026-06-10: 2; 2026-06-11: 2; 2026-06-12: 2; 2026-06-13: 2; 2026-06-15: 4; 2026-06-16: 4; 2026-06-17: 4; 2026-06-18: 4; 2026-06-19: 4; 2026-06-20: 2; 2026-06-21: 2; 2026-06-22: 1; 2026-06-23: 1; 2026-06-24: 1; 2026-06-25: 1; 2026-06-26: 1; 2026-06-27: 1; 2026-06-28: 1; 2026-06-29: 1; 2026-06-30: 1; 2026-07-01: 1; 2026-07-02: 1; 2026-07-03: 1; 2026-07-04: 1; 2026-07-05: 1; 2026-07-06: 1; 2026-07-07: 1; 2026-07-08: 1; 2026-07-09: 1; 2026-07-10: 1; 2026-07-11: 1; 2026-07-12: 1
|  |  | Control | 47 | 2 | 2026-05-30: 1; 2026-05-31: 1; 2026-06-01: 1; 2026-06-02: 1; 2026-06-03: 1; 2026-06-04: 1; 2026-06-05: 1; 2026-06-06: 1; 2026-06-08: 1; 2026-06-09: 1; 2026-06-10: 1; 2026-06-11: 1; 2026-06-12: 1; 2026-06-13: 1; 2026-06-15: 2; 2026-06-16: 2; 2026-06-17: 2; 2026-06-18: 2; 2026-06-19: 2; 2026-06-20: 1; 2026-06-21: 1; 2026-06-22: 1; 2026-06-23: 1; 2026-06-24: 1; 2026-06-25: 1; 2026-06-26: 1; 2026-06-27: 1; 2026-06-28: 1; 2026-06-29: 1; 2026-06-30: 1; 2026-07-01: 1; 2026-07-02: 1; 2026-07-03: 1; 2026-07-04: 1; 2026-07-05: 1; 2026-07-06: 1; 2026-07-07: 1; 2026-07-08: 1; 2026-07-09: 1; 2026-07-10: 1; 2026-07-11: 1; 2026-07-12: 1
|  |  | Electronical | 61 | 5 | 2026-05-22: 3; 2026-05-23: 3; 2026-05-25: 5; 2026-05-26: 5; 2026-05-27: 5; 2026-05-28: 5; 2026-05-29: 5; 2026-05-30: 5; 2026-05-31: 5; 2026-06-01: 5; 2026-06-02: 5; 2026-06-03: 5; 2026-06-04: 5
|  |  | Safety Manager(안전) | 54 | 2 | 2026-05-22: 1; 2026-05-23: 1; 2026-05-25: 1; 2026-05-26: 1; 2026-05-27: 1; 2026-05-28: 1; 2026-05-29: 1; 2026-05-30: 1; 2026-05-31: 1; 2026-06-01: 1; 2026-06-02: 1; 2026-06-03: 1; 2026-06-04: 1; 2026-06-05: 1; 2026-06-06: 1; 2026-06-08: 1; 2026-06-09: 1; 2026-06-10: 1; 2026-06-11: 1; 2026-06-12: 1; 2026-06-13: 1; 2026-06-15: 2; 2026-06-16: 2; 2026-06-17: 2; 2026-06-18: 2; 2026-06-19: 2; 2026-06-20: 1; 2026-06-21: 1; 2026-06-22: 1; 2026-06-23: 1; 2026-06-24: 1; 2026-06-25: 1; 2026-06-26: 1; 2026-06-27: 1; 2026-06-28: 1; 2026-06-29: 1; 2026-06-30: 1; 2026-07-01: 1; 2026-07-02: 1; 2026-07-03: 1; 2026-07-04: 1; 2026-07-05: 1; 2026-07-06: 1; 2026-07-07: 1; 2026-07-08: 1; 2026-07-09: 1; 2026-07-10: 1; 2026-07-11: 1; 2026-07-12: 1
|  |  | 비전 외주 (엘라이트) | 11 | 1 | bar: 2026-04-15 to 2026-04-18; 2026-04-20 to 2026-04-25; 2026-04-27
|  |  | Supervisor(해체/장착 검수) | 11 | 1 | bar: 2026-04-15 to 2026-04-18; 2026-04-20 to 2026-04-25; 2026-04-27
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
12 | Notcher(8대) | 설계 및 내부 DR | 2026-02-10 | 2026-02-23 | 14
|  | 고객사 DR | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1
|  | 발주/제작 | 2026-03-09 | 2026-04-24 | 47 | 2026-03-06: PO 발행 후 출도
|  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1
|  | 하네스 작업/조립 | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 7
|  | 본사 입고 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1
|  | 발송 준비 | 2026-04-30 | 2026-05-03 | 4
|  | FOB | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5
|  | 현장 반입 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 3
|  | 해체(OY 내재화 시 검수) | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 7
|  | 전장작업 |  | -1
|  | 조립(OY 내재화 시 검수) | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 9
|  | 기구세팅 | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 8
|  | 공정세팅 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 7
|  | UN Sample 대응 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 7
|  | 라인 인증 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 7
|  | 양산 대응 | 2026-06-29 | 2026-07-12 | 14
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical(소장포함) | 63 | 4 | 2026-05-30: 4; 2026-06-01: 4; 2026-06-02: 4; 2026-06-03: 4; 2026-06-04: 4; 2026-06-05: 4; 2026-06-06: 4; 2026-06-08: 1; 2026-06-09: 1; 2026-06-10: 1; 2026-06-11: 1; 2026-06-12: 1; 2026-06-13: 1; 2026-06-14: 1; 2026-06-15: 1; 2026-06-16: 1; 2026-06-17: 1; 2026-06-18: 1; 2026-06-19: 1; 2026-06-20: 1; 2026-06-21: 1; 2026-06-22: 1; 2026-06-23: 1; 2026-06-24: 1; 2026-06-25: 1; 2026-06-26: 1; 2026-06-27: 1; 2026-06-28: 1; 2026-06-29: 1; 2026-06-30: 1; 2026-07-01: 1; 2026-07-02: 1; 2026-07-03: 1; 2026-07-04: 1; 2026-07-05: 1; 2026-07-06: 1; 2026-07-07: 1; 2026-07-08: 1; 2026-07-09: 1; 2026-07-10: 1; 2026-07-11: 1; 2026-07-12: 1
|  |  | Vision | 49 | 2 | 2026-05-30: 2; 2026-06-01: 2; 2026-06-02: 2; 2026-06-03: 2; 2026-06-04: 2; 2026-06-05: 2; 2026-06-06: 2; 2026-06-08: 1; 2026-06-09: 1; 2026-06-10: 1; 2026-06-11: 1; 2026-06-12: 1; 2026-06-13: 1; 2026-06-14: 1; 2026-06-15: 1; 2026-06-16: 1; 2026-06-17: 1; 2026-06-18: 1; 2026-06-19: 1; 2026-06-20: 1; 2026-06-21: 1; 2026-06-22: 1; 2026-06-23: 1; 2026-06-24: 1; 2026-06-25: 1; 2026-06-26: 1; 2026-06-27: 1; 2026-06-28: 1; 2026-06-29: 1; 2026-06-30: 1; 2026-07-01: 1; 2026-07-02: 1; 2026-07-03: 1; 2026-07-04: 1; 2026-07-05: 1; 2026-07-06: 1; 2026-07-07: 1; 2026-07-08: 1; 2026-07-09: 1; 2026-07-10: 1; 2026-07-11: 1; 2026-07-12: 1
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager(안전) | 42 | 1 | bar: 2026-05-30; 2026-06-01 to 2026-06-06; 2026-06-08 to 2026-07-12
|  |  | 비전 외주 (엘라이트) | 63 | 4 | 2026-05-30: 4; 2026-06-01: 4; 2026-06-02: 4; 2026-06-03: 4; 2026-06-04: 4; 2026-06-05: 4; 2026-06-06: 4; 2026-06-08: 1; 2026-06-09: 1; 2026-06-10: 1; 2026-06-11: 1; 2026-06-12: 1; 2026-06-13: 1; 2026-06-14: 1; 2026-06-15: 1; 2026-06-16: 1; 2026-06-17: 1; 2026-06-18: 1; 2026-06-19: 1; 2026-06-20: 1; 2026-06-21: 1; 2026-06-22: 1; 2026-06-23: 1; 2026-06-24: 1; 2026-06-25: 1; 2026-06-26: 1; 2026-06-27: 1; 2026-06-28: 1; 2026-06-29: 1; 2026-06-30: 1; 2026-07-01: 1; 2026-07-02: 1; 2026-07-03: 1; 2026-07-04: 1; 2026-07-05: 1; 2026-07-06: 1; 2026-07-07: 1; 2026-07-08: 1; 2026-07-09: 1; 2026-07-10: 1; 2026-07-11: 1; 2026-07-12: 1
|  |  | Supervisor(해체/장착 검수) | 12 | 1 | bar: 2026-04-22 to 2026-04-25; 2026-04-27 to 2026-04-28; 2026-05-16; 2026-05-18 to 2026-05-22
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
12 | Stacker(11대) | 설계 및 내부 DR | 2026-01-29 | 2026-02-11 | 14
|  | 고객사 DR | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 1
|  | 발주/제작 | 2026-03-09 | 2026-04-27 | 50 | 2026-03-06: PO 발행 후 출도
|  | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1
|  | 하네스 작업/조립 | 2026-04-20 | 2026-05-03 | 14
|  | 본사 입고 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1
|  | 발송 준비 | 2026-05-05 | 2026-05-10 | 6
|  | FOB | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5
|  | 현장 반입 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 3
|  | 해체(OY 내재화 시 검수) | 2026-04-28 | 2026-05-13 | 16
|  | 전장작업 | 2026-05-22 | 2026-06-04 | 14
|  | 조립(OY 내재화 시 검수) | 2026-05-21 | 2026-06-04 | 15
|  | 기구세팅+공정세팅 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 15
|  | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 8
|  | UN Sample 대응 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 7
|  | 라인 인증 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 7
|  | 양산 대응 | 2026-06-29 | 2026-07-12 | 14
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical(소장포함) | 198 | 10 | 2026-05-25: 1; 2026-05-26: 1; 2026-05-27: 1; 2026-05-28: 1; 2026-05-29: 1; 2026-05-30: 4; 2026-05-31: 4; 2026-06-01: 4; 2026-06-02: 4; 2026-06-03: 4; 2026-06-04: 4; 2026-06-05: 6; 2026-06-06: 6; 2026-06-08: 6; 2026-06-09: 6; 2026-06-10: 6; 2026-06-11: 6; 2026-06-12: 5; 2026-06-13: 5; 2026-06-15: 10; 2026-06-16: 10; 2026-06-17: 10; 2026-06-18: 10; 2026-06-19: 10; 2026-06-20: 5; 2026-06-21: 5; 2026-06-22: 3; 2026-06-23: 3; 2026-06-24: 3; 2026-06-25: 3; 2026-06-26: 3; 2026-06-27: 3; 2026-06-28: 3; 2026-06-29: 3; 2026-06-30: 3; 2026-07-01: 3; 2026-07-02: 3; 2026-07-03: 3; 2026-07-04: 3; 2026-07-05: 3; 2026-07-06: 3; 2026-07-07: 3; 2026-07-08: 3; 2026-07-09: 3; 2026-07-10: 3; 2026-07-11: 3; 2026-07-12: 3
|  |  | Vision | 94 | 4 | 2026-05-25: 3; 2026-05-26: 3; 2026-05-27: 3; 2026-05-28: 3; 2026-05-29: 3; 2026-05-30: 3; 2026-05-31: 3; 2026-06-01: 3; 2026-06-02: 3; 2026-06-03: 3; 2026-06-04: 3; 2026-06-05: 2; 2026-06-06: 2; 2026-06-08: 2; 2026-06-09: 2; 2026-06-10: 2; 2026-06-11: 2; 2026-06-12: 2; 2026-06-13: 2; 2026-06-15: 4; 2026-06-16: 4; 2026-06-17: 4; 2026-06-18: 4; 2026-06-19: 4; 2026-06-20: 2; 2026-06-21: 2; 2026-06-22: 1; 2026-06-23: 1; 2026-06-24: 1; 2026-06-25: 1; 2026-06-26: 1; 2026-06-27: 1; 2026-06-28: 1; 2026-06-29: 1; 2026-06-30: 1; 2026-07-01: 1; 2026-07-02: 1; 2026-07-03: 1; 2026-07-04: 1; 2026-07-05: 1; 2026-07-06: 1; 2026-07-07: 1; 2026-07-08: 1; 2026-07-09: 1; 2026-07-10: 1; 2026-07-11: 1; 2026-07-12: 1
|  |  | Control | 47 | 2 | 2026-05-30: 1; 2026-05-31: 1; 2026-06-01: 1; 2026-06-02: 1; 2026-06-03: 1; 2026-06-04: 1; 2026-06-05: 1; 2026-06-06: 1; 2026-06-08: 1; 2026-06-09: 1; 2026-06-10: 1; 2026-06-11: 1; 2026-06-12: 1; 2026-06-13: 1; 2026-06-15: 2; 2026-06-16: 2; 2026-06-17: 2; 2026-06-18: 2; 2026-06-19: 2; 2026-06-20: 1; 2026-06-21: 1; 2026-06-22: 1; 2026-06-23: 1; 2026-06-24: 1; 2026-06-25: 1; 2026-06-26: 1; 2026-06-27: 1; 2026-06-28: 1; 2026-06-29: 1; 2026-06-30: 1; 2026-07-01: 1; 2026-07-02: 1; 2026-07-03: 1; 2026-07-04: 1; 2026-07-05: 1; 2026-07-06: 1; 2026-07-07: 1; 2026-07-08: 1; 2026-07-09: 1; 2026-07-10: 1; 2026-07-11: 1; 2026-07-12: 1
|  |  | Electronical | 61 | 5 | 2026-05-22: 3; 2026-05-23: 3; 2026-05-25: 5; 2026-05-26: 5; 2026-05-27: 5; 2026-05-28: 5; 2026-05-29: 5; 2026-05-30: 5; 2026-05-31: 5; 2026-06-01: 5; 2026-06-02: 5; 2026-06-03: 5; 2026-06-04: 5
|  |  | Safety Manager(안전) | 54 | 2 | 2026-05-22: 1; 2026-05-23: 1; 2026-05-25: 1; 2026-05-26: 1; 2026-05-27: 1; 2026-05-28: 1; 2026-05-29: 1; 2026-05-30: 1; 2026-05-31: 1; 2026-06-01: 1; 2026-06-02: 1; 2026-06-03: 1; 2026-06-04: 1; 2026-06-05: 1; 2026-06-06: 1; 2026-06-08: 1; 2026-06-09: 1; 2026-06-10: 1; 2026-06-11: 1; 2026-06-12: 1; 2026-06-13: 1; 2026-06-15: 2; 2026-06-16: 2; 2026-06-17: 2; 2026-06-18: 2; 2026-06-19: 2; 2026-06-20: 1; 2026-06-21: 1; 2026-06-22: 1; 2026-06-23: 1; 2026-06-24: 1; 2026-06-25: 1; 2026-06-26: 1; 2026-06-27: 1; 2026-06-28: 1; 2026-06-29: 1; 2026-06-30: 1; 2026-07-01: 1; 2026-07-02: 1; 2026-07-03: 1; 2026-07-04: 1; 2026-07-05: 1; 2026-07-06: 1; 2026-07-07: 1; 2026-07-08: 1; 2026-07-09: 1; 2026-07-10: 1; 2026-07-11: 1; 2026-07-12: 1
|  |  | 비전 외주 (엘라이트) | 0 | 0
|  |  | Supervisor(해체/장착 검수) | 37 | 2 | 2026-04-28: 1; 2026-04-29: 1; 2026-04-30: 1; 2026-05-01: 1; 2026-05-06: 1; 2026-05-07: 1; 2026-05-08: 1; 2026-05-09: 1; 2026-05-11: 1; 2026-05-12: 1; 2026-05-13: 1; 2026-05-21: 2; 2026-05-22: 2; 2026-05-23: 2; 2026-05-25: 2; 2026-05-26: 2; 2026-05-27: 2; 2026-05-28: 2; 2026-05-29: 2; 2026-05-30: 2; 2026-06-01: 2; 2026-06-02: 2; 2026-06-03: 2; 2026-06-04: 2
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
5 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | #REF! |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical(소장포함) | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager(안전) | 0 | 0
|  |  | 비전 외주 (엘라이트) | 0 | 0
|  |  | Supervisor(해체/장착 검수) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | #REF! | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
6 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | #REF! |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical(소장포함) | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager(안전) | 0 | 0
|  |  | 비전 외주 (엘라이트) | 0 | 0
|  |  | Supervisor(해체/장착 검수) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | #REF! | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
7 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | #REF! |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical(소장포함) | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager(안전) | 0 | 0
|  |  | 비전 외주 (엘라이트) | 0 | 0
|  |  | Supervisor(해체/장착 검수) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | #REF! | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
8 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | #REF! |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical(소장포함) | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager(안전) | 0 | 0
|  |  | 비전 외주 (엘라이트) | 0 | 0
|  |  | Supervisor(해체/장착 검수) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | #REF! | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
9 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | #REF! |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical(소장포함) | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager(안전) | 0 | 0
|  |  | 비전 외주 (엘라이트) | 0 | 0
|  |  | Supervisor(해체/장착 검수) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | #REF! | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
10 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | #REF! |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical(소장포함) | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager(안전) | 0 | 0
|  |  | 비전 외주 (엘라이트) | 0 | 0
|  |  | Supervisor(해체/장착 검수) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | #REF! | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
11 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | #REF! |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical(소장포함) | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager(안전) | 0 | 0
|  |  | 비전 외주 (엘라이트) | 0 | 0
|  |  | Supervisor(해체/장착 검수) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | #REF! | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
12 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | #REF! |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical(소장포함) | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager(안전) | 0 | 0
|  |  | 비전 외주 (엘라이트) | 0 | 0
|  |  | Supervisor(해체/장착 검수) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | #REF! | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
13 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | #REF! |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical(소장포함) | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager(안전) | 0 | 0
|  |  | 비전 외주 (엘라이트) | 0 | 0
|  |  | Supervisor(해체/장착 검수) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | #REF! | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
14 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | #REF! |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical(소장포함) | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager(안전) | 0 | 0
|  |  | 비전 외주 (엘라이트) | 0 | 0
|  |  | Supervisor(해체/장착 검수) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | #REF! | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
15 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | #REF! |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical(소장포함) | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager(안전) | 0 | 0
|  |  | 비전 외주 (엘라이트) | 0 | 0
|  |  | Supervisor(해체/장착 검수) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | #REF! | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
16 | Stacker | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | #REF! |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | 0 |  | -1
|  | Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical(소장포함) | 0 | 0
|  |  | Vision | 0 | 0
|  |  | Control | 0 | 0
|  |  | Electronical | 0 | 0
|  |  | Safety Manager(안전) | 0 | 0
|  |  | 비전 외주 (엘라이트) | 0 | 0
|  |  | Supervisor(해체/장착 검수) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | #REF! | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
Line ~ |  | Grand Total Manpower | Personnel | Total | Peak
|  |  | Mechanical(소장포함) | 564 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vision | 286 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Control | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Electronical | 122 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Safety Manager(안전) | 192 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 비전 외주 (엘라이트) | 137 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Supervisor(해체/장착 검수) | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total Manday | 1467 | Daily Peak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 21 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 48 | 35 | 48 | 48 | 48 | 48 | 31 | 31 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 8 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
End = [Start] - 1 + [Duration]
노동절
해체 검수
해체 검수
노동절
인증 기간 오퍼레이터 7人 OY 법인 지원
해체 검수
조립 검수
조립 검수
해체 검수
노동절
노동절
인증 기간 오퍼레이터 7人 OY 법인 지원
조립 검수 (7대)
조립 4대